**Compromisos Plan de Mejoras SERVIU ARICA y PARINACOTA:**

* Implementar un sistema de seguimiento interno y coordinado entre los distintos Deptos.
* Hacer partícipes del Proceso completo a todos los responsables de una etapa de éste.
* De acuerdo con lo indicado por el DS N°355/76, se establece el Comité Asesor, lidera el Director y coordina el Jefe PyC, con participación de todos los Deptos., cuyo objetivo (entre otros) es revisar la Programación F-F y el avance en la Ejecución.
* Coordinación SERVIU-SEREMI a través de reuniones quincenales, para revisar la Programación, avance en la gestión, puntos críticos y otros especialmente para fortalecer la Gestión con los actores locales.
* Se revisará la Prog. Financiera en base al avance de la Ejec. Física, en trabajo conjunto con todos los Deptos.

Estado de Avance de las Mejoras y Compromisos a la fecha:

Respecto de implementar un sistema de seguimiento interno y coordinado entre los distintos Deptos., se realiza reunión al inicio de cada mes Equipo para revisar la programación financiera y hay disponibilidad de la información oportuna para el control de la programación y ejecución para todos los Deptos. involucrados mediante la Plataforma Colaborativa-SharePoint. También se remite mediante correo del Jefe Depto. Programación a todo el Equipo de Programación planillas con el programa de caja de subtitulo 31 y 33, con los gastos reales del mes anterior y lo que está programado para el resto del periodo, con periodicidad mensual.

Para hacer partícipes del Proceso completo a todos los responsables de una etapa de éste. Se ha programado Jornada para la primera semana de abril, con todos los funcionarios del SERVIU, que a la vez servirá de inducción. Y a partir del mes de enero el Depto. Jurídico se incorporó en reuniones de Programación.

De acuerdo a lo indicado por el DS N° 355/76, que establece la orgánica de los SERVIU, debe existir un Comité Asesor, a la fecha se han efectuado tres reuniones. Se programan reuniones semanales a contar de abril en adelante.

Se han efectuado reuniones en conjunto con SEREMI y SERVIU para responder a la coordinación necesaria, revisando la Programación, avance en la gestión, puntos críticos y otros especialmente para fortalecer la Gestión con los actores locales. Así en el mes de Enero se efectúo revisión y de la programación Física, Depto. Planes y Programas SEREMI y Deptos Programación y Técnico del SERVIU para la determinación de la programación Ancla.

Con el fin de actualizar la programación física inicial a través de reprogramaciones física mensuales, para que en base a ésta se reprograme financieramente, desde Enero a Marzo, se reúnen en equipo (los Depto. Técnicos y Programación, y cuando se requiere Jurídico) para revisar la programación física (subtitulo 31).